| Ծրագիր. | Հանրային ֆինանսների կառավարումը Հարավային Կովկասում |
| --- | --- |
| Ծրագրի համարը. | 17.2023.4-002.00 |
| Միջոցառում. | Աջակցություն ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը «Հայաստանում ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ամբողջական ներդրման ռազմավարության» իրականացման շրջանակում |
| Տևողություն. | 20.11.2017 – 30.06.2018 |

- Ծրագրի նախապատմությունը

Գերմանիայի տնտեսական զարգացման և համագործակցության դաշնային նախարարության «Կովկասյան նախաձեռնությունը» կոչված է խթանելու քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը Հարավային Կովկասի հանրապետությունների՝ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի միջև: Նախաձեռնության արդյունքում ընդլայնվել է ոչ միայն երկկողմ համագործակցությունը տվյալ երկների հետ, այլ այն ծավալվել է նաև տարածաշրջանային համատեքստում: Նշված նախաձեռնությունը ձևավորում է տարածաշրջանում գերմանական համագործակցության գաղափարական հենքն ու տանիքը: «Կովկասյան նախաձեռնության» համագործակցության գերակա ոլորտներն են. ա) կայուն տնտեսական զարգացում բ) ժողովրդավարություն, համայնքային զարգացում և օրենքի գերակայություն (գ) բնապահպանություն և բնական պաշարներ, (դ) էներգետիկա:

«Հանրային ֆինանսների կառավարումը Հարավային Կովկասում» տարածաշրջանային ծրագիրը, հանդիսանալով Կովկասյան նախաձեռնության մասն, իրականացվում է 2017 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2020 թվականի մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում, որպես նախորդ` ապրիլ 2014 – մարտ 2017, ժամանակահատվածում իրականացված ծրագրի շարունակություն: Ծրագրի մոդուլի նպատակն է «Ֆինանսական ենթահամակարգերի մոտարկումը եվրոպական չափանիշներին՝ արդյունավետության, թափանցիկության և հաշվետվողականության տեսանկյունից»: Սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված աշխատանքները կիրականացվեն «ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի ծրագրային ձևաչափով նախագիծը քննարկվում է ՀՀ Ազգային ժողովում» վերջնական արդյունքի ապահովման ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների շրջանակում: Վերջինի իրականացումն էլ կչափվի և կհաստատվի ենթաարդյունքով, որ սահմանված է որպես «Արդյունքահեն բյուջետավորման ներդրման համար անհրաժեշտ կարողությունները հզորացվել են»:

Սույն տեխնիկական առաջադրանքի շրջանակում մատուցվող ծառայությունները կոչված են նպաստելու վերոնշյալ նպատակների իրականացմանը և ցուցանիշի ապահովմանը:

- Նախնական իրավիճակ

Վերջին տարիներին ՀՀ կառավարությունը զգալի առաջընթաց է արձանագրել պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտում: Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումները կազմում են 2000-ականներին սկիզբ առած հարկաբյուջետային երկրորդ սերնդի բարեփոխումների տրամաբանական մասը: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ առաջին ռազմավարության (ԱՀՌԾ) հաստատումից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կանգնած էր տարեկան բյուջեում երկարաժամկետ զարգացման ռազմավարությունը պատշաճ կերպով արտացոլելու խնդրի առջև: Նշված մարտահրավերի հաղթահարմանն ուղղված առաջին քայլը միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ՄԺԾԾ) աստիճանական ներդրումն էր, որին 2004 թվականից հաջորդեցին ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումները, որը հանրային բարիքների ստեղծման և/կամ հանրային ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից առավել բարձր արդյունավետության հասնելու նպատակով պետական ծախսերի կառավարման համաշխարհային միտումներից մեկն է:

Մինչև 2008 թվականի վերջն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարությանը նշված բարեփոխումների ոլորտում հիմնական աջակցությունը տրամադրել է Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման նախարարության (DFID) «Աջակցություն Ծրագրային բյուջետավորման ներդրմանը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Այս ընթացքում ՀՀ կառավարությունը զգալի առաջընթաց է արձանագրել Հայաստանում ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների սկիզբը դնելու առումով: Մասնավորապես, մշակվել և հաստատվել են ծրագրային բյուջետավորման ներդրման առաջին (պիլոտային) մեթոդաբանական ուղեցույցները, որոնք այնուհետև փորձարկվել /պիլոտային սկսզբունքով ներդրվել են սոցիալական ոլորտի նախարարություններում, առավելապես սոցիալական ոլորտի նախարարություններում տողային բյուջեների հետ զուգահեռ, բյուջեները աստիճանաբար մշակվել և ներկայացվել են նաև ԾԲ ձևաչափով՝ որպես պետական տարեկան բյուջեի եռամսյակային համամասնությունների հավելված, մշակվել են որոշ ծրագրերի «քաղաքականության միջոցառումների» ոչ-ֆինանսական քանակական ցուցանիշները, ինչպես նաև մշակվել և հաստատվել են ծրագրային բյուջետավորման կատարման հաշվետվությունների նախնական ձևաչափերը: Սակայն, միայն ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը և մի քանի ճյուղային նախարարություն (հիմնականում սոցիալական ոլորտի) կարողացան կատարել վերը ներկայացված փոփոխությունները և ապահովել դրանց համապատասխանությունը: Հաջորդ քայլով նախատեսվում է ընդլայնել ԾԲ բարեփոխումները՝ ընդգրկելով բոլոր ճյուղային նախարարությունները, կենտրոնական և տարածքային կառավարման մարմինները:

2009 թվականից ի վեր Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունն իր համաձայնությունն է հայտնել տեխնիկական աջակցություն տրամադրել Հայաստանի կառավարությանը՝ Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների հետագա ընդլայնման նպատակով: ԳՄՀԸ կողմից ծրագրային բյուջետավորման ոլորտում տրամադրվող տեխնիկական օժանդակությունն ընդգրկում է հետևյալ երեք հիմնական ուղղությունները. (i) տեխնիկական օժանդակության տրամադրում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը ԾԲ մեթոդաբանության հետագա լրամշակման աշխատանքներում, (ii) ՀՀ ֆինանսների նախարարության անհրաժեշտ կարողությունների հզորացում՝ ծրագրային բյուջետավորման անցման գործընթացում պետական մարմիններին աջակցություն տրամադրելու նպատակով, (iii) աջակցություն ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ բյուջետային օրենսդրության բարեփոխումների գործընթացում՝ սերտորեն համագործակցելով ՀՀ ԱԺ-ի հետ:

2012 թվականի մայիս ամսից սկսած նախատեսվեց, որ ծրագրային բյուջետավորման ոլորտում տրամադրվող աջակցությունն ամբողջապես կիրականացվի «Հանրային ֆինանսների կառավարումը Հարավային Կովկասում» տարածաշրջանային ծրագրի (ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագիր) շրջանակներում՝ համապատասխան որակավորում ունեցող տեղական խորհրդատվական ընկերության ներգրավման միջոցով, որը պետք է շարունակեր աջակցել ՀՀ ֆինանսների նախարարության և պետական այլ կառույցների աշխատակիցներին՝ ծրագրային բյուջետավորմանն ամբողջական անցման գործընթացում:

ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագրի առաջին փուլի ավարտով ամփոփվեցին ԾԲ բարեփոխումների առաջին փուլի օրակարգով նախատեսված գործողությունները՝ ՀՀ Բյուջետային համակարգի մասին օրենքում համապատասխան փոփոխությունների/լրացումների հաստատմամբ, որոնցով օրենսդրորեն սահմանվեցին ծրագրային բյուջետավորման համակարգի հիմնական տարրերը: Բացի օրենսդրական փոփոխություններից, ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը տրամադրվող օժանդակության առանցքային ուղղություններից է եղել ԾԲ բարեփոխումների հետագա իրականացման համար անհրաժեշտ մեթոդաբանական հենքի, ինչպես նաև հայեցակարգային շրջանակի մշակումը, ինչպիսին, օրինակ՝ ճյուղային նախարարությունների աշխատանքների համակարգումը, ճյուղային նախարարություններում անհրաժեշտ կարողությունների ձևավորումը և անհրաժեշտ վերակազմավորումը, բազմամյա բյուջետավորմանն անցնելու հնարավորությունը, բյուջետային ծրագրերի և ցուցանիշների համակարգի վերանայումը և այլն:

Վերջին ժամանակներում թե՛ ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագրի և թե՛ զարգացման բազմաթիվ այլ գործընկեր կառույցների կողմից կատարված տարբեր գնահատումները և վերլուծություները անդրադարձել են ԾԲ բարեփոխումների և զուգահեռաբար անցկացվող այլ ՀՖԿ ոլորտի բարեփոխումների (ինչպիսիք են հանրային հատվածի հաշվապահության, գանձապետական համակարգի, արտաքին և ներքին հսկողության և աուդիտի բարեփոխումները, և այլն) համակարգման և հարմոնիզացման գործընթացներում առկա բացը, քանի որ նշած բոլոր բարեփոխումները պետք է իրականացվեն համալիր՝ փոխլրացնելով միմյանց և ապահովելով նախանշված ժամանակահատվածում ամբողջական անցումը ծրագրային բյուջետավորման համակարգին: Բացի այդ, ԾԲ բարեփոխման ամբողջական իրականացման համար ներկայում առավել կարևորվում է էլ ավելի ինտենսիվորեն իրականացնել կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ հատկապես ճյուղային նախարարություններում և այլ գերատեսչություններում: Վերջինի անհրաժեշտության վկայությունն է նաև պետական բյուջեի նախագծերի և կատարողականի հաշվետվությունների քննարկումների նկատմամբ Ազգային ժողովի և հատկապես որոշ ոլորտային հանձնաժողովների կողմից աճող պահանջարկն ու հետաքրքրությունը՝ հատկապես ուշադրությունը սևեռելով բյուջեյի առանձին ծրագրերի և կատարողականի ցուցանիշների քննարկմանը:

ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագրի միջև հետագա համագործակցության շրջանակում համաձայնություն է ձեռք բերվել ԾԲ բարեփոխումների ներկայա իրավիճակը, առկա բացերը վերլուծելու և բարեփոխումների իրականացման նոր, մանրամասնեցված գործողությունների ռազմավարությունը մշակելու շուրջ: Արդյունքում, 2014 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2015 թվականի ապրիլ ամիսն ընկած ժամանակահատվածում ԾԲ բարեփոխումների առկա իրավիճակի խորքային ուսումնասիրություն է իրականացվել ՍԻՓՈՒ Ինթերնեյշնլ շվեդական խորհրդատվական կազմակերպության փորձագիտական թիմի կողմից: Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա մշակվել է ԾԲ ռազմավարության նախագիծը և դրա իրականացման մանրամասն ծրագիրը, որը ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը` հետագա լրամշակման և վերջնական փաստաթղթի մշակման համար: 2015 թվականի օգոստոսի 13-ին ՀՀ կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետությունում ծրագրային բյուջետավորման ամբողջական ներդրման ռազմավարությունը` ներառյալ ԾԲ համակարգի ներդրման գործողությունների ծրագիրը:

Հաստատված ռազմավարության գործողությունների ծրագրով 2015-2017 թվականների համար նախատեսվող միջոցառումների ավարտին ակնկալվում է ԾԲ բարեփոխումների հիմնական փուլի ամփոփումը և պետական բյուջեի մակարդակում ամբողջական անցումը ծրագրային բյուջետավորմանը, այսինքն` 2019 թվականի պետական բյուջեն մշակվելու է, հաստատվելու է, իրականացվելու է և կատարվման հաշվետվությունը ներկայացվելու է ծրագրային ձևաչափով: ԾԲ ռազմավարությունը նախատեսում է նաև հանրային ֆինանսների կառավարման համապատասխան այլ ոլորտներում բարեփոխումների միաժամանակյա իրականացում`բարեփոխումների բոլոր մասնակիցների և շահառուների համապատասխան միջոցառումների անընդհատ համակարգման և հարմոնիզացման ապահովմամբ:

Վերոնշյալ ռազմավարությունը հիմք կծառայի ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագրի միջև ԾԲ բարեփոխումների ոլորտում հետագա համագործակցության և Գերմանիայի Դաշնության կողմից` հանձինս ԳՄՀԸ, բարեփոխումներին հետագա աջակցության համար:

- Տեխնիկական առաջադրանքի նպատակը

Հիմք ընդունելով Հայաստանում ծրագրային բյուջետավորման ամբողջական ներդրման ռազմավարությամբ սահմանված նպատակները և ուղղությունները` սույն տեխնիկական առաջադրանքի նպատակն է աջակցել ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը ԾԲ ռազմավարության գործողությունների ծրագրով 2017 թվականի նոյեմբերից միչնև 2018 թվականի հունիս ամիսն ընկած ժամանակահատվածում նախատեսվող միջոցառումների իրականացմանը:

- Խորհրդատվական ընկերության հիմնական խնդիրները, ակնկալվող արդյունքները և ժամկետները

Սույն տեխնիկական առաջադրանքի հիմնական խնդիրն է աջակցել ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը հետևյալ աշխատանքներում (ընդհանուր առմամբ մինչև -145 փորձագետ - օր)

- ԾԲ միասնական մեթոդաբանական ուղեցույցի վերջնականացում/վերջնական տարբերակի պատրաստում, որը կպարունակի հետևյալ ենթաուղեցույցները/բաժինները (մինչև 85 փորձագետ - օր):

- Արդեն մշակված ենթաուղեցույցերի/բաժինների լրամշակում (ըստ անհրաժեշտության, բյուջետային ծրագրերի վերանայման նպատակով դրանց պրակտիկ կիրառության արդյունքում) և դրանց վերջնական տարբերակների պատրաստում (մինչև 20 փորձագետ - օր)

- ԾԲ ձևաչափով ծրագրերի և միջոցառումների սահմանման մեթոդական  ձեռնարկի մշակում:

- ԾԲ ձևաչափով ծրագրերի և միջոցառումների համար արդյունքային ցուցանիշների սահմանման մեթոդական ձեռնարկի մշակում:

- ՀՀ ԱԺ, ՀՀ կառավարության և ՀՀ պետական մարմինների կողմից ԾԲ ձևաչափով պաշտոնապես հաստատվող և հրապարակվող բյուջետային փաստաթղթերի ձևաչափերի և դրանցում տեղեկատվության ներկայացման պահանջների մշակում:

- ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջետային հայտերի կազմման մեթոդական ցուցումների համապատասխանեցում ԾԲ պահանջներին:

- Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման ընդհանուր ուղեցույցի մշակում:

- ԾԲ ռազմավարությամբ նախատեսվող նոր մեթոդական ենթաուղեցույցերի/բաժինների մշակում (մինչև 40 փորձագետ - օր)

- Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման ընդհանուր ուղեցույցի հիման վրա ուղղորդում/խորհրդտատվության տրամադրում (ըստ անհրաժեշտության՝ համաձայնեցնելով ՀՀ ՖՆ և ոլորտային այլ նախարարությունների և գետարեսչությունների հետ) առանձին ծրագրերի/միջոցառումների կամ ոլորտների համար բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման մանրամասն ուղեցույցների մշակման աշխատանքներում: Այս աշխատանքներում խորհրդատվական թիմն անձամբ չի մշակելու առանձին ոլորտային ծախսակազմման ողեցույցերը, այլ տրամադրելու է միայն խորհրդատվություն/ուղղորդում ոլորտային նախարարությունների, ՖՆ և համապատասխան փորձագետներին ԾԲ շրջանակում ծախսակազմման ընդհանուր սկզբունքների վերաբերյալ:

- ԾԲ ձևաչափին համապատասխան Ծրագրերի դասիչների մշակում և ԾԲ ձևաչափով տեղեկատվության հավաքագրման և գործող բյուջետային դասակարգման հետ համատեղման համար անհրաժեշտ ընթացակարգի մշակում

- Աջակցություն ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջետային հայտերի կազմման մանրամասն ցուցումների պատրաստմանը (մինչև 25 փորձագետ - օր)

- ՀՀ ՖՆ և ոլորտային նախարարությունների և գերատեսչությունների համապատասխան աշխատակիցների վերապատրաստում ԾԲ նոր մեթոդաբանության կիրառման գծով (մինչև 20 փորձագետ-օր մինչև 5 դասընթացի համար՝ բյուջետային ծրագրերի վերանայման աշխատանքներում (մրցութային փաթեթներ 2-4) ներառված փորձագիտական թիմերի անդամների հետ համատեղ):

- Բյուջետային համակարգը կարգավորող և ծրագրային ձևաչափի, որպես պետական բյուջեի հիմնական ձև, կիրառումն ապահովող իրավական շրջանակի վերաբերյալ փոփոխությունների և լրացումների փաթեթի մշակում (մինչև 20 փորձագետ - օր)

- «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և/կամ լրացումների մասին ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող հիմնական իրավական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների իրականացում:

- Փոքրածավալ (սահմանափակ) աջակցություն հետևյալ աշխատանքներում ցուցումների/հիմնական ուղղորդիչ պահանջների մշակման գործում (մինչև 20 փորձագետ - օր).

- Ուղղորդում/խորհրդատվություն պետական մարմինների ներքին ֆինանսական կառավարման և հսկողության համակարգում ծրագրերի պատասխանատուի ինստիտուտի ձևավորում (ըստ պահանջի): Նշված առաջադրանքի դեպքում խորհրդատվական թիմը տրամադրելու է միայն փոքրածավալ խորհրդատվություն/ուղղորդում ՖՆ-ին և համապատասխան փորձագետներին, որոնք ընդգրկված են ֆինանսական կառավարման և հսկողության ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներում, ԾԲ տեսանկյունից անհրաժեշտ պահանջների վերաբերյալ:

- Ուղղորդում/խորհրդատվություն բյուջետային ցիկլի բոլոր փուլերում կիրառվող ՏՏ համակարգի նկատմամբ ԾԲ ներդրման տեսանկյունից պարտադիր պարամետրերի մշակում (ըստ պահանջի): Նշված առաջադրանքի դեպքում խորհրդատվական թիմը տրամադրելու է միայն փոքրածավալ խորհրդատվություն/ուղղորդում ՖՆ-ին և համապատասխան փորձագետներին, որոնք ընդգրկված են համապատասխան ՏՏ ծրագրի մշակման աշխատանքներում, ԾԲ տեսանկյունից անհրաժեշտ պահանջների վերաբերյալ:

- Ուղղորդում/խորհրդատվություն կարողությունների կարիքների գնահատում և վերապատրաստման մոդուլների բովանդակության մշակում (ըստ պահանջի): Նշված առաջադրանքի դեպքում խորհրդատվական թիմը տրամադրելու է միայն փոքրածավալ խորհրդատվություն/ուղղորդում ՖՆ-ին և համապատասխան փորձագետներին, որոնք ընդգրկված են մարդկային կարողությունների զարգացման աշխատանքներում, ԾԲ տեսանկյունից անհրաժեշտ պահանջների վերաբերյալ:

Նախատեսվում է, որ տեխնիկական առաջադրանքն իրականացնող խորհրդատուների թիմն աշխատանքների ողջ ընթացքում պետք է սերտորեն աշխատի ՀՀ ֆինանսների նախարարության համապատասխան աշխատակիցների հետ համատեղ (մասնավորապես բյուջետային բլոկի և ՀՖԿ մեթոդանաբության վարչության համապաասխան ներկայացուցիչների), շարունակական անմիջական աշխատանքային ուղղորդման և աջակցության միջոցով:

- Հաշվետվությունների ներկայացման և վճարումների ժամանակացույց.

Հաշվետու ժամանակաշրջանում խորհրդատուն պետք է ներկայացնի 3 հաշվետություն`  2 միջանկյալ և 1 վերջնական, կատարված աշխատանքների և ստացված արդյուների հիման վրա` հետևյալ պարբերականությամբ.

- 1-ին (միջանկյալ) հաշվետվություն` մինչև 12 դեկտեմբերի, 2017 թվական. Ադմինիստրատիվ հաշվետվություն թիվ 1 և այդ ժամանակահատվածի համար ըստ ժամանակացույցի ակնկալվող արդյունքներ:

- 2-րդ (միջանկյալ) հաշվետվություն` մինչև 20 ապրիլի, 2018 թվական. Ադմինիստրատիվ հաշվետվություն թիվ 2 և այդ ժամանակահատվածի համար ըստ ժամանակացույցի ակնկալվող արդյունքներ:

- 3-րդ (վերջնական) հաշվետվություն` մինչև 25-ը հունիսի, 2018 թվական.  Ադմինիստրատիվ վերջնական հաշվետվություն թիվ 3 և այդ ժամանակահատվածի համար ըստ ժամանակացույցի ակնկալվող արդյունքներ:

Բոլոր հաշվետվությունները (ադմինիստրատիվ հաշվետնություն և համապատասխան ակնկալվող արդյունքներ) պետք է ներկայացվեն հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Բոլոր հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակով (1 հայերեն տպագիր տարբերակ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու համար և 1 անգլերեն տպագիր տարբերակ` ԳՄՀԸ ներկայացնելու համար):

Նախքան վճարումը, հաշվետվությունները և համապատասխան արդյունքները պետք է ներկայացվեն և քննարկվեն համատեղ ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագրի հետ, որի հիման վրա ԳՄՀԸ-ն պետք է ստանա ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալի վերջնական հավանությունը կատարված աշխատանքների վերաբերյալ` որպես մատուցված ծառայությունների հավաստում:

Դրանից հետո միայն կկատարվի համապատասխան վճարումը:

Նշված տեխնիկական առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսվող միջոցառումները պետք է իրականացվեն 2017 թվականի նոյեմբերի 20-ից մինչև 2018 թվականի հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում:

- Պահանջվող որակավորումը

Սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսվող աշխատանքները պետք է իրականացվեն տեղական խորհրդատվական կազմակերպության համապատասխան փորձագետների թիմի կողմից:

Փորձագետների թիմը կարող է ունենալ հետևյալ կազմը`

- Թիմի ղեկավար / Հիմնական փորձագետ 1,

- Փորձագետներ` առնվազն  2 հիմնական փորձագետ:

Փորձագետների թիմը կաշխատի ՀՀ ֆինանսների նախարարության համապատասխան աշխատակիցների և ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագրի համապատասխան խորհրդատուների հետ համատեղ:

Փորձագետները պետք է բավարարեն որակավորման հետևյալ պահանջներին.

Թիմի ղեկավար / Հիմնական փորձագետ 1

- Առնվազն մագիստրոսի կամ դրան համարժեք աստիճան պետական ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման, տնտեսագիտությա և/կամ ծախսերի կառավարման կամ հարակից այլ ոլորտներում.

- Առնվազն 10 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ բյուջետային բարեփոխումների ոլորտում

- Առնվազն 8 տարվա աշխատանքային փորձ խմբային աշխատանքների ղեկավարման և համակարգման գործում,

- Նախագծերի/ծրագրերի ձևավորման և մեթոդաբանության մշակման  հավաստված փորձ, այլ երկրներում (ներառյալ ԱՊՀ երկրներոը) նմանատիպ փորձը դիտարկվում է որպես առավելություն

- Հավաստված փորձ ծրագրային բյուջետավորման և հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների ոլորտում, ներառյալ քաղաքակությունների վրա հիմնաված բյուջետավորումը և բազմամյա պլանավորումը

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացությունը պարտադիր է:

Հիմնական փորձագետներ

- Առնվազն մագիստրոսի կամ դրան համարժեք աստիճան պետական ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման, տնտեսագիտությա և/կամ ծախսերի կառավարման կամ հարակից այլ ոլորտներում.

- Առնվազն 8 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ բյուջետային բարեփոխումների ոլորտում.

- Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ պետական քաղաքականությունների և բյուջետային ծրագրերի, ներառյալ ռազմավարությունների, քաղաքականությունների և ծրագրերի, տարբեր հարցերի շուրջ գնահատումների իրականացման գործում.

- Բյուջետավորման և ծրագրերի նախագծման և ձևավորման ոլորտում մեթոդաբանության մշակման և գնահատման հավաստիացված փորձ.

- Բյուջետային համակարգի և հանրային ֆինանսների կառավարման, ներառյալ արդյունքահեն բյուջետավորումը, թափանցիկությունը և բյուջեի նկատմամբ վերահսկողությունը, խնդիրներին լավատեղյակություն և հստակ պատկերացում/ըմբռնում.

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացությունը պարտադիր է:

# Footnotes

Տե´ս ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի թիվ 38 արձանագրային որոշում «Հայաստանի Հանրապետությունում ծրագրային բյուջետավորման ամբողջական ներդրման ռազմավարություն» (https://www.e-gov.am/protocols/item/537/)